|  |
| --- |
|  |
|  Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р<Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р> |
|  Документ предоставлен [**КонсультантПлюс****www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru/) Дата сохранения: 24.09.2015   |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2015 г. N 729-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par23) мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти принять меры по организации выполнения плана.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию плана.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 24 апреля 2015 г. N 729-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей |
| 1. | Внесение изменений в Бюджетный [кодекс](15.09.2015%29%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) Российской Федерации и иные законодательные акты (в части введения нового подраздела классификации расходов бюджетов "Дополнительное образование" в рамках раздела "Образование") | IV квартал 2015 г. | Минфин России,Минобрнауки России | проект федерального закона |
| 2. | Внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (в части введения подраздела "Дополнительное образование" в рамках раздела "Образование") | в течение 3 месяцев со дня выполнения позиции 1 настоящего плана | Минфин России,Минобрнауки России | приказ Минфина России |
| 3. | Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. N 325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи" (в части увеличения количества и размера премий для поддержки талантливой молодежи) | II квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минфин России | проект указа Президента Российской Федерации |
| 4. | Утверждение статистического инструментария для организации Росстатом федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей | II квартал 2015 г. | Росстат,Минобрнауки России,Минкультуры России,Минспорт России | приказ Росстата |
| 5. | Разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и в иные законодательные акты" (в части установления для образовательных организаций различной формы собственности равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов различного уровня на реализацию дополнительных общеобразовательных программ) | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | проект федерального закона |
| 6. | Внесение изменений в Федеральный [закон](24.07.2015%29%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) "Об образовании в Российской Федерации" (в части наделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств) | IV квартал 2015 г. | Минкультуры России,Минобрнауки России | проект федерального закона |
| 7. | Внесение изменений в Федеральный [закон](24.07.2015%29%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) "Об образовании в Российской Федерации" (в части наделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта) | IV квартал 2015 г. | Минспорт России,Минобрнауки России | проект федерального закона |
| 8. | Внесение изменений в государственную [программу](%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%5C%22%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", в части реализации дополнительных общеобразовательных программ | в течение 3 месяцев после выполнения позиции 1 настоящего плана | Минобрнауки России,Минфин России,Минэкономразвития России | проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 9. | Внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", в части реализации дополнительных общеобразовательных программ | в течение 3 месяцев после выполнения позиции 1 настоящего плана | Минкультуры России,Минфин России,Минэкономразвития России | проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 10. | Разработка проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", предусматривающая Минобрнауки России дополнительные бюджетные ассигнования на предоставление в 2016 - 2018 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие системы дополнительного образования детей | III квартал 2015 г. | Минфин России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | проект федерального закона |
| 11. | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О предоставлении и распределении в 2016 - 2018 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие системы дополнительного образования детей" | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минфин России | проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 12. | Разработка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | проект распоряжения Правительства Российской Федерации |
| 13. | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации (федеральные законы "Об [образовании](24.07.2015%29%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) в Российской Федерации", "Об [основах](24.07.2015%29%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D) охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), направленных на гармонизацию законодательства об образовании и законодательства об охране здоровья граждан в части организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минздрав России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием Общественной палаты Российской Федерации | проект федерального закона |
| II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей |
| 14. | Подготовка предложений об определении механизмов отбора и направления детей в федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" и "Орленок", федеральное государственное бюджетное учреждение "Международный детский центр "Артек", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Всероссийский детский центр "Смена" и формирования их профильных и специализированных смен | II квартал 2015 г. | Минобрнауки России | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 15. | Введение нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ | в течение месяца после выполнения позиции 5 настоящего плана | Минобрнауки России,Минкультуры России,Минспорт России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | методические рекомендации |
| 16. | Введение нормативно-подушевого финансирования реализации программ спортивной подготовки | I квартал 2016 г. | Минспорт России | методические рекомендации |
| 17. | Разработка предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих программ | III квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минкультуры России,Минкомсвязь России,Минспорт России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 18. | Разработка и реализация региональных и муниципальных программ (подпрограмм, "дорожных карт", планов мероприятий) по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике | IV квартал 2015 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| 19. | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | методические рекомендации |
| 20. | Организация и проведение профильных и специализированных смен технической направленности в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях "Всероссийский детский центр "Океан" и "Орленок", федеральном государственном бюджетном учреждении "Международный детский центр "Артек", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Всероссийский детский центр "Смена" | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 21. | Методическое обеспечение деятельности субъектов Российской Федерации по развитию системы дополнительного образования детей, в том числе по вопросам, связанным с приоритетными направлениями дополнительного образования детей, разъяснением понятий "дополнительное образование детей" и "внеурочная деятельность", финансированием системы дополнительного образования, недопущением "свертывания системы организации дополнительного образования детей" | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | методические рекомендации |
| 22. | Разработка методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей | I квартал 2016 г. | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | методические рекомендации |
| 23. | Распространение передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника", "Программирование", "Инженерная графика" и других программ | II квартал 2016 г. | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | методические рекомендации |
| 24. | Проведение оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством их предоставления | III квартал 2016 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,заинтересованные общероссийские общественные организации | доклад в Правительство Российской Федерации, информационно-аналитические материалы |
| 25. | Разработка предложений о введении сертификата на получение бесплатной образовательной услуги в сфере дополнительного образования детей | III квартал 2016 г. | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 26. | Разработка предложений в части предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | III квартал 2016 г. | Минобрнауки России,Минспорт России,Минкультуры России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 27. | Выявление эффективных практик использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе в области программирования, робототехники | IV квартал 2016 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России, доклад в Минкомсвязь России |
| 28. | Разработка и апробация моделей независимой оценки качества дополнительного образования | I квартал 2016 г. | Минобрнауки России | доклад в Правительство Российской Федерации |
| III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей |
| 29. | Создание федеральных "ресурсных центров" для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 30. | Реализация "пилотных проектов" по созданию техносферы в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая условия для использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, развития робототехники | IV квартал 2016 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 31. | Создание региональных "ресурсных центров" для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | IV квартал 2016 г., далее ежегодно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей |
| 32. | Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 33. | Организация дополнительного профессионального образования специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе специалистов, специализирующихся на работе с одаренными детьми | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| 34. | Разработка предложений о создании условий для развития добровольческой деятельности в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | III квартал 2016 г. | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| V. Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования. Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования |
| 35. | Разработка предложений о создании механизмов мотивации бизнес-сообществ в развитии дополнительного образования детей, в том числе с использованием системы льгот и преференций, включая налоговые | IV квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минфин России,Минэкономразвития России,Минкомсвязь России,Минкультуры России,Минспорт России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общественных организаций | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 36. | Разработка предложений об упрощении требований к лицензированию образовательной деятельности (в части реализации дополнительных общеобразовательных программ) | III квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Рособрнадзор,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием Общественной палаты Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 37. | Развитие государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного образования детей, в том числе в сфере научно-технического творчества и робототехники | III квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | методические рекомендации |
| VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей |
| 38. | Апробация "пилотных проектов" в области развития дополнительного образования детей | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| 39. | Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации, заинтересованные общероссийские общественные организации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| VII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей |
| 40. | Создание единого национального портала дополнительного образования детей | II квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 41. | Информационное обеспечение мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 42. | Информирование общественности о возможностях организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, в средствах массовой информации | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| VIII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей |
| 43. | Актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий, "дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей, достижению целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | III квартал 2015 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| 44. | Оценка региональных программ (планов мероприятий, "дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей, достижению целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | IV квартал 2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 45. | Мониторинг реализации плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей | I квартал 2016 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,заинтересованные общероссийские общественные организации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 46. | Мониторинг внесения изменений в законодательство субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования детей в части их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации | I и III кварталы 2016 - 2017 гг. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минобрнауки России |
| 47. | Проведение заседаний межведомственного совета по дополнительному образованию и воспитанию детей | ежеквартально | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 48. | Проведение международных и всероссийских мероприятий для специалистов системы дополнительного образования детей по вопросам развития дополнительного образования детей, в том числе Международного форума инноваций по робототехнике "Дни робототехники в России" | ежегодно, начиная с 2015 года | Минобрнауки России,Минкомсвязь России,Минспорт России,Минкультуры России | информационно-аналитические материалы |